## Sheet1
所有测试任务按照相应的测试用例进行测试。
测试阶段 | 测试要求 | 测试模块 | 测试任务 | 所需时间（小时）
第一阶段 功能测试 | A．功能测试：测试各个模块以及窗口所完成的功能是否准确，数据是否正确，操作是否简洁方便。 B．功能键及界面测试：功能键是否描述准确，操作方便，界面是否设计简洁符合用户需求说明。 C．数据项测试：1）输入正确数据是否能按照预期的答案回显； 2）是否能识别错误的输入数据，并给予正确的信息提示； | Web管理端 | 超级管理员： 1.资产管理：供应商、设备与合同。 2.运维管理：新增服务请求、审核服务请求、派工、审核作业报告与服务凭证、更新服务请求。 3.用户管理 4.系统设置 5.数据检索 6.报表管理 | 16
|  |  | 管理员：同超级管理员类似的查看页面 1.资产管理：供应商、设备与合同。（同超级管理员类似的查看页面） 2.运维管理：新增服务请求、确认开始工作、填写作业报告与服务凭证。 3.用户管理（同超级管理员类似的查看页面） 4.系统设置（同超级管理员类似的查看页面） 5.数据检索 6.报表管理 | 16
|  |  | 超级用户：无操作页面，同超级管理员类似的查看页面。 | 4
|  | 手机端APP/小程序（微网页） | 超级管理员：运营维护:和该角色在Web端的功能类似。 | 6
|  |  | 管理员：运营维护:和该角色在Web端的功能类似。 | 6
|  |  | 用户：扫码报修与以及其他报修，查看历史报修记录。 | 4
第二阶段 系统测试 | A．业务流程测试：按照系统分析说明书的业务流程，检查本系统所完成的业务流程是否正确。 B．数据流测试：本系统所涉及的相关数据，是否按照正确的业务流程流动，每个阶段所反映的数据结果是否正确。 | 所有模块 | 1.完成所有模块的组合测试 2.确定所有业务流向和数据都是正确的 | 16
第三阶段 性能测试 | 模拟客户进行多用户测试，压力测试有一条8：2原则。 | 所有模块 | 在多用户访问，交替进行负荷压迫测试。 | 8
第四阶段 兼容测试 | 验证本软件在几种常用的浏览器下的运行情况，并且检查，本软件与其他软件并行时是否运行正确。 | Web管理端 | 在几个主流浏览器中的运行情况。像：chrome、firefox、IE… | 8
|  | 手机端APP/小程序（微网页） | Android，iOS | 6
第五阶段 使用说明书测试 | A.帮助文档是否精确描述了如何使用各种使用功能 B.举例是否精确 C.术语、菜单描述和系统响应是否与实际程序一致 D.是否能够很方便地在文档中定位指南 E.是否能够很方便地使用文档排除错误 | 说明书 |  | 6
第六阶段 安装卸载测试 | A.APP安装和卸载测试 B.Sql Script 检查，Web网站部署 |  |  | 2